## Sheet1
| 模块 | 任务 | 任务细节 | 工数（人/日） | owner | 备注
客户端 | 学习研究 | 学习retrofit访问接口框架 | 学习retrofit访问接口框架 | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰 | 完成
| 设计 | UI设计 | 登录界面 | 1 | 张超龙 | 完成
|  |  | 注册界面 | 0.5 | 辛树凯 | 完成
|  |  | 忘记密码界面 | 0.5 | 梁铭峰 | 完成
|  |  | 密码重置界面 | 0.5 | 辛树凯 | 完成
|  | 访问接口设计 | 访问接口设计 | 0.5 | 张超龙 | 完成
| 登录、 注册、 忘记密码、密码重置 | 登录 | 访问接口实现 | 2 | 张超龙 | 完成
|  |  | 登录功能实现 | 3 | 张超龙 | 完成
|  | 注册 | 访问接口实现 | 0.5 | 辛树凯 | 完成
|  |  | 注册功能实现 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  | 忘记密码 | 访问接口实现 | 0.5 | 梁铭峰 | 完成
|  |  | 忘记密码功能实现 | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  | 密码重置 | 访问接口实现 | 0.5 | 张超龙 | 完成
|  |  | 密码重置功能实现 | 1 | 张超龙 | 完成
| 测试 |  |  | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰 | 完成
服务器 | 学习研究 | django框架学习 | django框架学习 | 2 | 陈喆、陈俊逸、林敬、唐获野 | 完成
| 后台框架 | 框架搭建 | 框架搭建 | 2 | 陈喆 | 完成
| 数据库 | 表设计与实现 | 数据表结构设计和表关系的设计与实现 | 3 | 陈喆 | 完成
| 接口 | 接口设计 | 登录接口设计 | 1 | 陈俊逸，林敬 | 完成
|  |  | 注册接口设计 | 0.5 | 陈喆，唐获野 | 完成
|  |  | 忘记密码接口设计 | 0.5 | 陈喆，唐获野 | 完成
|  |  | 密码重置接口设计 | 0.5 | 陈俊逸，林敬 | 完成
|  | 接口实现 | 登录接口实现 | 1 | 陈俊逸，林敬 | 完成
|  |  | 注册接口实现 | 0.5 | 陈喆，唐获野 | 完成
|  |  | 忘记密码接口实现 | 0.5 | 陈喆，唐获野 | 完成
|  |  | 密码重置接口实现 | 0.5 | 陈俊逸，林敬 | 完成
| 测试 |  |  | 2 | 陈喆、陈俊逸、林敬、唐获野 | 完成