## Sheet1
| 模块 |  | 任务 | 任务细节 | 工数（人/日） | owner | 备注
客户端 | 学习研究 | 学习TCP |  | 学习TCP | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰、李高飞 | 进行中
| 设计 | 用户端 | UI设计 | 主播列表界面 | 1 | 张超龙、李高飞 | 完成
|  |  |  | 直播房间界面 | 1.5 | 辛树凯、梁铭峰 | 完成
|  | 用户端及主播端 | 访问接口设计 | 访问接口设计 | 0.5 | 张超龙 | 完成
| 下拉刷新、 进出房间、 开始及退出直播 | 用户端 | 下拉刷新 | 访问接口实现 | 3 | 张超龙、李高飞 | 完成
|  |  |  | 下拉刷新功能实现 | 2 | 张超龙 | 进行中
|  |  | 进入房间 | 选择指定主播实现传参拉流 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  |  | 访问接口实现（用户进入房间提示） | 1 | 辛树凯 | 进行中
|  |  |  | 进入房间功能实现 | 1 | 辛树凯 | 进行中
|  |  | 退出房间 | 访问接口实现（用户退出房间提示） | 1 | 梁铭峰 | 进行中
|  |  |  | 退出房间功能实现 | 1 | 梁铭峰 | 进行中
| 测试 |  |  |  | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰、李高飞 | 进行中
服务器 | 学习研究 | 协议设计学习 |  | 协议设计学习 | 2 | 陈喆、陈俊逸、林敬、唐获野 | 完成
| 后台框架 | 框架搭建 |  | 框架搭建 | 2 | 陈喆 | 完成
| 数据库 | 表设计与实现 |  | 数据表结构设计和表关系的设计与实现 | 2 | 陈喆 | 完成
| 接口 | 接口设计 |  | 下拉刷新接口设计 | 0.5 | 陈俊逸 | 完成
|  |  |  | 进入房间接口设计 | 0.5 | 陈俊逸 | 完成
|  |  |  | 退出房间接口设计 | 0.5 | 唐获野 | 完成
|  |  |  | 开始直播接口设计 | 0.5 | 陈喆 | 完成
|  |  |  | 退出直播接口设计 | 0.5 | 林敬 | 完成
|  | 接口实现 |  | 下拉刷新接口实现 | 1 | 陈俊逸 | 完成
|  |  |  | 进入房间接口实现 | 1 | 陈俊逸 | 完成
|  |  |  | 退出房间接口实现 | 1 | 唐获野 | 完成
|  |  |  | 开始直播接口实现 | 1 | 陈喆 | 完成
|  |  |  | 退出直播接口实现 | 1 | 林敬 | 完成
| 测试 |  |  |  | 2 | 陈喆、陈俊逸、林敬、唐获野