## Sheet1
| 模块 |  | 任务 | 任务细节 | 工数（人/日） | owner | 备注
客户端 | 学习研究 | 学习Java socket编程、用户头像上传、聊天室界面设计 |  | 学习Java socket编程 | 2 | 张超龙 | 完成
|  |  |  | 用户头像上传 | 2 | 辛树凯 | 完成
|  |  |  | 聊天室界面设计 | 2 | 张超龙、梁铭峰 | 完成
| 设计 | 用户端 | UI设计 | 聊天室界面 | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  |  |  | 用户中心界面 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  | 用户端及主播端 | 访问接口设计 | 访问接口设计 | 0.5 | 张超龙 | 完成
| 下拉刷新、 用户中心、 聊天室、进入及退出房间、创建及销毁房间 | 用户端及主播端 | 下拉刷新 | 访问接口实现 | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  |  |  | 下拉刷新功能实现 | 2 | 梁铭峰 | 完成
|  |  | 用户中心 | 访问接口实现 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  |  | 用户中心功能实现 | 2 | 辛树凯 | 完成
|  |  | 聊天室 | 用户端聊天功能实现 | 3 | 张超龙 | 完成
|  |  |  | 主播端聊天功能实现 | 3 | 张超龙 | 完成
|  | 用户端 | 进入房间 | 选择指定主播实现传参拉流 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  |  | 访问接口实现（用户进入房间提示） | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  |  | 进入房间功能实现 | 1 | 张超龙 | 完成
|  |  | 退出房间 | 访问接口实现（用户退出房间提示） | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  |  |  | 退出房间功能实现 | 1 | 张超龙 | 完成
|  | 主播端 | 创建房间 | 访问接口实现（直播状态更新） | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  |  |  | 创建房间功能实现 | 2 | 梁铭峰 | 完成
|  |  | 销毁房间 | 访问接口实现（直播状态更新） | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  |  |  | 销毁房间功能实现 | 1 | 梁铭峰 | 完成
| 测试 |  |  |  | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰 | 完成