## 工作表1
| 模块 | 任务 | 细节 | 工数（人/日） | 负责人 | 状态
服务器端 | 知识学习 | 知识学习 | 学习 ut session 加密方法 日志系统 负载均衡 相关知识 | 4 | 全员 | 进行中
| 单元测试 | 编码 | 负责各自api的单元测试编码 因人员调动 卢先鑫负责唐获野的部分 | 4 | 全员 | 进行中
|  | 测试 debug | 测试 debug 单元测试 | 3 | 全员 | 进行中
|  | api debug | 对单元测试测试的部分进行debug | 3 | 全员 | 进行中
| 日志系统 | 编码 | 编码 | 1 | 陈俊逸 | 完成
|  | 测试 debug | 测试 debug | 1 | 陈俊逸 | 完成
| session | 编码 | 编码 |  | 陈喆 | 进行中
|  | 测试 debug | 测试 debug |  | 陈喆 | 进行中
| 加密模块 | 编码 | 编码 | 1 | 陈俊逸 | 完成
|  | 测试 debug | 测试 debug | 1 | 陈俊逸 | 完成
| 服务器端网络编程 | 编码 | 编码 | 2 | 陈喆 | 完成
|  | 测试 debug | 测试 debug | 1 | 陈喆 | 完成