## Sheet1
模块 |  | 任务 | 任务细节 | 工数（人/日） | owner | 备注
学习研究 | 学习HTTPS加密、srs回调、Java socket编程 |  | 学习HTTPS加密 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  | 学习srs回调 | 1 | 张超龙、辛树凯、唐获野、梁铭峰 | 完成
|  |  | 学习Java socket编程 | 2 | 辛树凯、唐获野、梁铭峰 | 完成
Session、登录加密、直播状态实时更新 | 用户端及主播端 | 访问接口设计 | 访问接口设计 | 0.5 | 张超龙 | 完成
| 用户端及主播端 | 聊天室 | 聊天室功能完善 | 2 | 梁铭峰 | 完成
|  |  | 聊天室功能集成测试 | 3 | 梁铭峰 | 完成
|  | 访问接口加密 | 访问接口实现 | 1 | 辛树凯 | 完成
|  |  | 访问接口加密功能实现 | 2 | 辛树凯 | 完成
| 主播端 | 直播状态实时更新（进程异常退出时） | 访问接口实现（直播状态更新） | 2 | 唐获野
|  |  | 直播状态实时更新功能实现 | 3 | 唐获野、张超龙 | 完成
集成测试 |  |  |  | 2 | 张超龙、 辛树凯、梁铭峰、唐获野 | 完成