## Sheet1
| 任务模块 | 任务细节 | 工数（人/日） | owner | 备注
客户端/服务端 | 学习 | 学习 | 10 | 全员
| 目标识别 | 测试算法可行性及确定算法 | 5 | 陈亮、梁铭峰 | 完成
| 直播回放 | 客户端界面 | 0.5 | 辛树凯 | 完成
|  | 客户端回放功能实现 | 2 | 辛树凯 | 完成
|  | 服务端回放功能实现 | 2 | 陈俊逸 | 完成
|  | 联调 | 1 | 陈俊逸、辛树凯 | 完成
| 统计功能 | 客户端界面 | 1.5 | 梁铭峰 | 完成
|  | 客户端统计功能实现 | 1 | 梁铭峰 | 完成
|  | 服务端统计功能实现 | 0.5 | 陈俊逸 | 完成
|  | 联调 | 1 | 陈俊逸、梁铭峰 | 完成
| 主播连线 | 客户端界面 | 3 | 辛树凯 | 完成
|  | 客户端主播连线功能初步实现 | 4 | 辛树凯 | 完成
|  | 服务端主播连线功能初步实现 | 4 | 陈俊逸 | 完成
| 负载均衡 | 负载测试 | 5 | 卢先鑫、周瑞锐 | 未完成
|  | 实际环境连接 | 2 | 卢先鑫、周瑞锐 | 未完成
| fix bug |  | 4 | 陈喆、张超龙 | 完成
| 性能优化 | 降低时延 | 6 | 唐获野、张超龙 | 未完成